## Folha1
Item | tarefa | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | n6 | n7 | n8 | n9 | n10 | Total
Eng. Requisitos | Levantamento de requisitos | [10 empty] | 4 dias | bar: n1 to n4
| Elicitação de requisitos | [10 empty] | 4 dias | bar: n3 to n6
| Levantamento de restrições | [10 empty] | 2 dias | bar: n7 to n8
| Validação dos requisitos | [10 empty] | 3 dias | bar: n8 to n10
Escolha do método | Treinar equipe | [10 empty] | 3 dias | bar: n1 to n3
| Realizar o acompanhamento do desenvolvimento | [10 empty] | 7 dias | bar: n4 to n10
Escolha de ferramentas | Escolha de banco: MySQL | [10 empty] | 1 dia | bar: n1
Infraestutura | Escolha de servidor | [10 empty] | 2 dias | bar: n1 to n2
Desenvolvimento | Desenvolvimento backend | [10 empty] | 10 dias | bar: n1 to n10
| Desenvolvimento frontend | [10 empty] | 10 dias | bar: n1 to n10