## Planilha1
Nome da Tarefa | Tipo de Característica | Responsável | Data de Início | Data de Fim | Duração | Estado | Comentários
SPRINT 1
Levantamento de requisitos | Eng. Requisitos | Grupo todo | 2023-08-18 | 2023-08-22 | 4 dias | Concluido
Elicitação de requisitos | Eng. Requisitos | Joao Vitor | 2023-08-18 | 2023-08-22 | 4 dias | Concluido
Levantamento de restrições | Eng. Requisitos | Ana Roling | 2023-08-28 | 2023-08-30 | 2 dias | Concluido
Validação dos requisitos | Eng. Requisitos | Rodrigo Castro | 2023-09-03 | 2023-09-06 | 3 dias | Concluido
Treinar equipe | Escolha do método | Rafael | 2023-08-18 | 2023-09-13 | 25 dias | Concluido | Codando Talentos
SPRINT 2
Realizar o acompanhamento do desenvolvimento | Escolha do método | Joao Otavio | 2023-08-18 | Fim do semestre | indeterminado | Em andamento
Escolha de banco | Escolha de ferramentas | Joao Otavio | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 1 dias | Concluido | MySQL
Escolha de servidor | Infraestrutura | Rodrigo Castro | 2023-10-16 | 2023-10-18 | 2 dias | Concluido | LocalHost
SPRINT 3
Desenvolvimento telas início | Desenvolvimento | Joao Otavio e Ana | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 5 dias | Pendente | BOOSTRAP
Implementacao de autenticacao | Desenvolvimento | Rodrigo Castro | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 5 dias | Pendente
Criação banco de dados | Desenvolvimento | Joao Otavio e Ana | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 5 dias | Pendente | DBeaver
Integracao com serviços externos | Desenvolvimento | Rafael e Joao Victor | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 5 dias | Pendente
Criação rotas para integração com banco | Desenvolvimento | Rodrigo Castro | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 7 dias | Pendente
Criação demais telas - 1 | Desenvolvimento | Joao Otavio e Ana | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 7 dias | Pendente | Cadastro/login
Criação demais telas - 2 | Desenvolvimento | Rafael e Joao Victor | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 7 dias | Pendente | Reservas
SPRINT 4
Desenvolvimento de recursos adcionais | Desenvolvimento | Grupo todo | 2023-09-05 | 2023-11-09 | 4 dias | Pendente
Teste de unidade e depuraçao | Testes | Rafael e Joao Victor | 2023-11-09 | 2023-11-12 | 3 dias | Pendente
Preparacao para o lançamento | Desenvolvimento | Grupo todo | 2023-11-12 | 2023-11-15 | 3 dias | Pendente
otimizaçao | Desenvolvimento | Rodrigo Castro | 2023-11-15 | 2023-11-18 | 3 dias | Pendente
Analise de desempenho | Desenvolvimento | Grupo todo | 2023-11-18 | 2023-11-20 | 2 dias | Pendente